## Полный проектный план
Месяц и тип работ | Максимум по полю Порядковый номер | Часов | Стоимость часа | Внешний бюджет | Сумма
1 месяц | 13 | 27.5 | 550 | 2500 | 17625
Разработка ТЗ | 2 | 2
SEO специалист | 2 | 2
Создание отчетность по проекту | 13 | 1
SEO специалист | 13 | 1
Базовая оптимизация | 10 | 18.5
SEO специалист | 10 | 18.5
Наращивание ссылочной массы | 12 | 6
Link менеджер | 12 | 6
2 месяц | 23 | 21 | Стоимость часа | Внешний бюджет | Сумма
Создание отчетность по проекту | 23 | 1 | 550 | 6000 | 17550
SEO специалист | 23 | 1
Базовая оптимизация | 22 | 13
SEO специалист | 22 | 13
Наращивание ссылочной массы | 17 | 7
Link менеджер | 17 | 7
3 месяц | 33 | 21 | Стоимость часа | Внешний бюджет | Сумма
Создание отчетность по проекту | 33 | 1 | 550 | 6000 | 17550
SEO специалист | 33 | 1
Базовая оптимизация | 32 | 8
SEO специалист | 32 | 8
Наращивание ссылочной массы | 31 | 12
Link менеджер | 31 | 12
4 месяц | 38 | 20 | Стоимость часа | Внешний бюджет | Сумма
Создание отчетность по проекту | 38 | 1 | 550 | 6000 | 17000
SEO специалист | 38 | 1
Базовая оптимизация | 37 | 2
SEO специалист | 37 | 2
Наращивание ссылочной массы | 36 | 17
Link менеджер | 36 | 17
5 месяц | 46 | 16 | Стоимость часа | Внешний бюджет | Сумма
Создание отчетность по проекту | 46 | 1 | 550 | 8000 | 16800
SEO специалист | 46 | 1
Базовая оптимизация | 43 | 3
SEO специалист | 43 | 3
Наращивание ссылочной массы | 45 | 12
Link менеджер | 45 | 12
6 месяц | 54 | 17 | Стоимость часа | Внешний бюджет | Сумма
Создание отчетность по проекту | 54 | 1 | 550 | 8000 | 17350
SEO специалист | 54 | 1
Базовая оптимизация | 49 | 3
SEO специалист | 49 | 3
Наращивание ссылочной массы | 53 | 13
Link менеджер | 53 | 13
Общий итог | 54 | 122.5

## Рабочее время специалиста
Названия строк | Сумма по полю Часы
1 месяц | 27.5
Link менеджер | 6
SEO специалист | 21.5
2 месяц | 21
Link менеджер | 7
SEO специалист | 14
3 месяц | 21
Link менеджер | 12
SEO специалист | 9
4 месяц | 20
Link менеджер | 17
SEO специалист | 3
5 месяц | 16
Link менеджер | 12
SEO специалист | 4
6 месяц | 17
Link менеджер | 13
SEO специалист | 4
Общий итог | 122.5

## Входные данные
Порядковый номер | Месяц | Отдел | Специалист | Этап | Задача | Часы
1 | 1 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Базовая оптимизация | Проверка состояния сайта после переноса нового дизайна | 3
2 | 1 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Разработка ТЗ | Составление ТЗ для программиста для корректировок ошибок сайта | 2
3 | 1 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Базовая оптимизация | Снятие стартовых позиций сайта и добавление в панель аналитики | 1
4 | 1 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Базовая оптимизация | Обновление файлов карты сайта после парсинга сайта, после релиза нового дизайна | 0.5
5 | 1 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Базовая оптимизация | Обновление консолей и загрузка обновленных файлов карты сайта. | 1
6 | 1 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Базовая оптимизация | Настройка редиректов сайта при не совпадении адресов страниц | 2
7 | 1 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Базовая оптимизация | Работа над индексацией страниц сайта | 3
8 | 1 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Базовая оптимизация | Перелинковка межстраничная | 3
9 | 1 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Базовая оптимизация | Работа над простановкой новой ссылочной массы(Анализ распределения ссылок, проработка анкор листа, анализ конкурентов) | 3
10 | 1 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Базовая оптимизация | Написание ТЗ для внешних статей | 2
11 | 1 месяц | Отдел производства | Link менеджер | Наращивание ссылочной массы | Поиск и подбор площадок для размещения ссылок на внешних ресурсах | 4
12 | 1 месяц | Отдел производства | Link менеджер | Наращивание ссылочной массы | Усиление проставленных статейных ссылок | 2
13 | 1 месяц | Отдел Аккаунтинга | SEO специалист | Создание отчетность по проекту | Создание отчетность по проекту | 1
14 | 2 месяц | Отдел производства | Link менеджер | Наращивание ссылочной массы | Работа с соц. сигналами | 1
15 | 2 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Базовая оптимизация | Работа Google Business(Работа с отзывами) | 1
16 | 2 месяц | Отдел производства | Link менеджер | Наращивание ссылочной массы | Крауд-маркетинг (Работа на тематических ресурсах, форумах, сообществах) | 3
17 | 2 месяц | Отдел производства | Link менеджер | Наращивание ссылочной массы | Работа с упоминаниями бренда(работа с негативом) | 3
18 | 2 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Базовая оптимизация | Работа над индексацией страниц сайта | 3
19 | 2 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Базовая оптимизация | Работа над простановкой новой ссылочной массы(Анализ распределения ссылок, проработка анкор листа, анализ конкурентов) | 1
20 | 2 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Базовая оптимизация | Написание ТЗ для внешних статей | 2
21 | 2 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Базовая оптимизация | Поиск и подбор площадок для размещения ссылок на внешних ресурсах | 4
22 | 2 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Базовая оптимизация | Усиление проставленных статейных ссылок | 2
23 | 2 месяц | Отдел Аккаунтинга | SEO специалист | Создание отчетность по проекту | Создание отчетность по проекту | 1
24 | 3 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Базовая оптимизация | Работа над простановкой новой ссылочной массы(Анализ распределения ссылок, проработка анкор листа, анализ конкурентов) | 1
25 | 3 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Базовая оптимизация | Написание ТЗ для внешних статей | 2
26 | 3 месяц | Отдел производства | Link менеджер | Наращивание ссылочной массы | Поиск и подбор площадок для размещения ссылок на внешних ресурсах | 4
27 | 3 месяц | Отдел производства | Link менеджер | Наращивание ссылочной массы | Усиление проставленных статейных ссылок | 2
28 | 3 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Базовая оптимизация | Работа с соц. сигналами | 1
29 | 3 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Базовая оптимизация | Работа Google Business(Работа с отзывами) | 1
30 | 3 месяц | Отдел производства | Link менеджер | Наращивание ссылочной массы | Крауд-маркетинг (Работа на тематических ресурсах, форумах, сообществах) | 3
31 | 3 месяц | Отдел производства | Link менеджер | Наращивание ссылочной массы | Работа с упоминаниями бренда(работа с негативом) | 3
32 | 3 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Базовая оптимизация | Работа над индексацией страниц сайта | 3
33 | 3 месяц | Отдел Аккаунтинга | SEO специалист | Создание отчетность по проекту | Создание отчетность по проекту | 1
34 | 4 месяц | Отдел производства | Link менеджер | Наращивание ссылочной массы | Аутрич | 10
35 | 4 месяц | Отдел производства | Link менеджер | Наращивание ссылочной массы | Построение PBN сетей | 4
36 | 4 месяц | Отдел производства | Link менеджер | Наращивание ссылочной массы | Работа с локальной выдачей | 3
37 | 4 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Базовая оптимизация | Анализ конкурентов | 2
38 | 4 месяц | Отдел Аккаунтинга | SEO специалист | Создание отчетность по проекту | Создание отчетность по проекту | 1
39 | 5 месяц | Отдел производства | Link менеджер | Наращивание ссылочной массы | Усиление проставленных статейных ссылок | 2
40 | 5 месяц | Отдел производства | Link менеджер | Наращивание ссылочной массы | Работа с соц. сигналами | 1
41 | 5 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Базовая оптимизация | Работа Google Business(Работа с отзывами) | 1
42 | 5 месяц | Отдел производства | Link менеджер | Наращивание ссылочной массы | Крауд-маркетинг (Работа на тематических ресурсах, форумах, сообществах) | 3
43 | 5 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Базовая оптимизация | Написание ТЗ для внешних статей | 2
44 | 5 месяц | Отдел производства | Link менеджер | Наращивание ссылочной массы | Поиск и подбор площадок для размещения ссылок на внешних ресурсах | 4
45 | 5 месяц | Отдел производства | Link менеджер | Наращивание ссылочной массы | Размещение ссылок на отобранных площадках(Постовые) | 2
46 | 5 месяц | Отдел Аккаунтинга | SEO специалист | Создание отчетность по проекту | Создание отчетность по проекту | 1
47 | 6 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Базовая оптимизация | Анализ карты поведения пользоватеелей на сайте(Карта кликов, горячие точки) | 1
48 | 6 месяц | Отдел производства | Link менеджер | Наращивание ссылочной массы | Крауд-маркетинг (Работа на тематических ресурсах, форумах, сообществах) | 3
49 | 6 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Базовая оптимизация | Написание ТЗ для внешних статей | 2
50 | 6 месяц | Отдел производства | Link менеджер | Наращивание ссылочной массы | Поиск и подбор площадок для размещения ссылок на внешних ресурсах | 4
51 | 6 месяц | Отдел производства | Link менеджер | Наращивание ссылочной массы | Размещение ссылок на отобранных площадках(Постовые) | 2
52 | 6 месяц | Отдел производства | Link менеджер | Наращивание ссылочной массы | Работа Google Business(Работа с отзывами) | 1
53 | 6 месяц | Отдел производства | Link менеджер | Наращивание ссылочной массы | Крауд-маркетинг (Работа на тематических ресурсах, форумах, сообществах) | 3
54 | 6 месяц | Отдел Аккаунтинга | SEO специалист | Создание отчетность по проекту | Создание отчетность по проекту | 1

## KPI
KPI проекта:
Выполнение всех задач согласно плану
Рост числа поисковых запросов в видимости поисковых систем
http://prntscr.com/wd3avl | Мы
http://prntscr.com/wd3bnd | ПЗУ
http://prntscr.com/wd3cfc | Уника
http://prntscr.com/wd3dk5 | Аска
http://prntscr.com/wd3g1m | Вусо
http://prntscr.com/wd3gtg | ARX
Рост позиции по собранному семантическому ядру, за указанный период
Начальный трафик из поисковых систем(прирости трафика в месяц)
Рост числа страниц входа

## Backup (hidden)
1 | Месяц | Отдел | Специалист | Этап | Задача | Подзадача
4 | 1 месяц | Отдел Аккаунтинга | Аккаунт менеджер | Подключение клиента к CRM
5 | 1 месяц | Отдел Аккаунтинга | Аккаунт менеджер | Создание отчетность по проекту
6 | 1 месяц | Отдел Аккаунтинга | Аккаунт менеджер | Общение с клиентом
7 | 1 месяц | Отдел Аккаунтинга | Начальник отделала аккаунтинга | Общение с клиентом
12 | 1 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Добавить в ... | Яндекс.Вебмастер
13 | 1 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Добавить в ... | Google.WebMaster
14 | 1 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Добавить в ... | Яндекс.Каталог
17 | 1 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ на Склейка/удаление дублей
18 | 1 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ на Аффилиаты, поддомены и пр
19 | 1 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ на Шаблон для метатегов и тегов
20 | 1 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ на добавление соц.кнопок и favicon
21 | 1 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Отслеживание позиций сайта и основных показателей сайта
24 | 1 месяц | Отдел производства | Семантолог | Работа по Сем. ядру | Сбор семантики
25 | 1 месяц | Отдел производства | Семантолог | Работа по Сем. ядру | Кластеризация семантики
26 | 1 месяц | Отдел производства | Семантолог | Работа по Сем. ядру | Анализ полноты
27 | 1 месяц | Отдел производства | Семантолог | Работа по Сем. ядру | Анализ охвата семантики на сайте
28 | 1 месяц | Отдел производства | Семантолог | Работа по Сем. ядру | ТЗ на создание новых страниц
30 | 1 месяц | Отдел производства | SEO аналитик | Курирование сайта - модерация на наличие ошибок
31 | 1 месяц | Отдел производства | SEO аналитик | Создание отчетность по проекту
33 | 1 месяц | Отдел производства | SEO аналитик | Настройка Google.Analitycs и Яндекс метрики | Цели
34 | 1 месяц | Отдел производства | SEO аналитик | Настройка Google.Analitycs и Яндекс метрики | Ecommerce
36 | 1 месяц | Отдел производства | Ведущий SEO специалист | Консультации и принятие решений по SEO стратегии - модерация
39 | 1 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Реализация ТЗ на Редиректы
40 | 1 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Реализация ТЗ на Ошибки 40*
41 | 1 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Реализация ТЗ на Непроиндексированные страницы
42 | 1 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Реализация ТЗ на Удаление пустых страниц
43 | 1 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Реализация ТЗ на robots.txt
44 | 1 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Реализация ТЗ на Sitemap
48 | 2 месяц | Отдел Аккаунтинга | Аккаунт менеджер | Создание отчетность по проекту
49 | 2 месяц | Отдел Аккаунтинга | Аккаунт менеджер | Общение с клиентом
53 | 2 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Внедрение и курирование доработок по ТЗ разработанное на 2 этапе 1 месяц
55 | 2 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Написание ТЗ | Разработка ТЗ на новые страницы
56 | 2 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Написание ТЗ | Разработка ТЗ на изменение структуры сайта. ЧПУ, логика
57 | 2 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Написание ТЗ | Разработка ТЗ на удаление контента: скрытый, сгенерированный, спамный, дублированный, ссылки под ПС [Клоакинг]
58 | 2 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Написание ТЗ | Разработка ТЗ на увеличение скорости загрузки страниц
59 | 2 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Написание ТЗ | Разработка ТЗ на корректную обработку JavaScript (Ajax загрузка данных)
60 | 2 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Отслеживание позиций сайта и основных показателей сайта
63 | 2 месяц | Отдел производства | SEO аналитик | Курирование сайта - модерация на наличие ошибок
64 | 2 месяц | Отдел производства | SEO аналитик | Создание отчетность по проекту
66 | 2 месяц | Отдел производства | Ведущий SEO специалист | Консультации и принятие решений по SEO стратегии - модерация
69 | 2 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Реализация ТЗ на Склейка/удаление дублей
70 | 2 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Реализация ТЗ на Аффилиаты, поддомены и пр
71 | 2 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Реализация ТЗ на Шаблон для метатегов и тегов
72 | 2 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Реализация ТЗ на добавление соц.кнопок и favicon
76 | 3 месяц | Отдел Аккаунтинга | Аккаунт менеджер | Создание отчетность по проекту
77 | 3 месяц | Отдел Аккаунтинга | Аккаунт менеджер | Общение с клиентом
81 | 3 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Внедрение и курирование доработок по ТЗ разработанное на 2 этапе 2 месяц
83 | 3 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Написание ТЗ | Разработка ТЗ на составление текстов
84 | 3 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Написание ТЗ | Разработка ТЗ на оформление текста
85 | 3 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Написание ТЗ | Разработка ТЗ на рерайтинг текстов - перенасышенные ключ. словами
86 | 3 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Работы по созданию Метатегов и Тегов для новых страниц
87 | 3 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Отслеживание позиций сайта и основных показателей сайта
90 | 3 месяц | Отдел производства | SEO аналитик | Курирование сайта - модерация на наличие ошибок
91 | 3 месяц | Отдел производства | SEO аналитик | Создание отчетность по проекту
93 | 3 месяц | Отдел производства | Ведущий SEO специалист | Консультации и принятие решений по SEO стратегии - модерация
95 | 3 месяц | Отдел производства | Копирайтер | Написание текстов - кол-часов = текстов
98 | 3 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Реализация ТЗ на удаление контента: скрытый, сгенерированный, спамный, дублированный, ссылки под ПС [Клоакинг]
99 | 3 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Реализация ТЗ на изменение структуры сайта. ЧПУ, логика
100 | 3 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Реализация ТЗ на увеличение скорости загрузки страниц
101 | 3 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Реализация ТЗ на корректную обработку JavaScript (Ajax загрузка данных)
102 | 3 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Реализация ТЗ на новые страницы
106 | 4 месяц | Отдел Аккаунтинга | Аккаунт менеджер | Создание отчетность по проекту
107 | 4 месяц | Отдел Аккаунтинга | Аккаунт менеджер | Общение с клиентом
111 | 4 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Внедрение и курирование доработок по ТЗ разработанное на 2 этапе 3 месяц
112 | 4 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Написание ТЗ
115 | 4 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Составление стратегии покупки ссылок в SAPE | Настройка фильтров
116 | 4 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Составление стратегии покупки ссылок в SAPE | Оценка ссылочных доноров
117 | 4 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Составление анкор листов
118 | 4 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Закупка ссылочного
119 | 4 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Проверка индексации ссылок
120 | 4 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Отслеживание качества ссылочного
121 | 4 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Обеление ссылочной массы
124 | 4 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии ГГЛ
125 | 4 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии ГГЛ | Настройка фильтров
126 | 4 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии ГГЛ | Оценка ссылочных доноров
127 | 4 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии естественного роста
128 | 4 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии естественного роста | Подбор площадок
129 | 4 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии естественного роста | Написание текстов
130 | 4 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии естественного роста | Постинг
132 | 4 месяц | Отдел производства | SEO аналитик | Курирование сайта - модерация на наличие ошибок
133 | 4 месяц | Отдел производства | SEO аналитик | Создание отчетность по проекту
135 | 4 месяц | Отдел производства | SEO аналитик | Анализ страниц - на сколько хорошо решают задачи пользователей | ТЗ на улучшение ответов на страницах
138 | 4 месяц | Отдел производства | SEO технолог | Проверка сайта на наличие обязательных модулей тематики | Список модулей, которые нужно внедрить на сайт - функциональные
139 | 4 месяц | Отдел производства | SEO технолог | Проверка сайта на наличие обязательных модулей тематики | Тз на функциональные модули
141 | 4 месяц | Отдел производства | Ведущий SEO специалист | Консультации и принятие решений по SEO стратегии - модерация
143 | 4 месяц | Отдел производства | Копирайтер | Написание текстов - кол-часов = текстов
146 | 4 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Реализация ТЗ на новые страницы
150 | 5 месяц | Отдел Аккаунтинга | Аккаунт менеджер | Создание отчетность по проекту
151 | 5 месяц | Отдел Аккаунтинга | Аккаунт менеджер | Общение с клиентом
155 | 5 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Внедрение и курирование доработок по ТЗ разработанное на 2 этапе 3 месяц
157 | 5 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Написание ТЗ | Разработка ТЗ на выделение первоисточников [rel=canonical]
158 | 5 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Написание ТЗ | Разработка ТЗ на перелинковку внутри сайта
159 | 5 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Написание ТЗ | Разработка ТЗ на SEOhide
162 | 5 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Составление стратегии покупки ссылок в SAPE | Настройка фильтров
163 | 5 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Составление стратегии покупки ссылок в SAPE | Оценка ссылочных доноров
164 | 5 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Составление анкор листов
165 | 5 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Закупка ссылочного
166 | 5 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Проверка индексации ссылок
167 | 5 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Отслеживание качества ссылочного
168 | 5 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Обеление ссылочной массы
172 | 5 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии ГГЛ | Настройка фильтров
173 | 5 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии ГГЛ | Оценка ссылочных доноров
175 | 5 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии естественного роста | Подбор площадок
176 | 5 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии естественного роста | Написание текстов
177 | 5 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии естественного роста | Постинг
179 | 5 месяц | Отдел производства | SEO аналитик | Курирование сайта - модерация на наличие ошибок
180 | 5 месяц | Отдел производства | SEO аналитик | Создание отчетность по проекту
182 | 5 месяц | Отдел производства | Ведущий SEO специалист | Консультации и принятие решений по SEO стратегии - модерация
184 | 5 месяц | Отдел производства | Копирайтер | Написание текстов - кол-часов = текстов
187 | 5 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Реализация ТЗ на новые страницы
188 | 5 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Реализация новых функциональных модулей
192 | 6 месяц | Отдел Аккаунтинга | Аккаунт менеджер | Создание отчетность по проекту
193 | 6 месяц | Отдел Аккаунтинга | Аккаунт менеджер | Общение с клиентом
197 | 6 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Внедрение и курирование доработок по ТЗ разработанное на 2 этапе 3 месяц
199 | 6 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Написание ТЗ | Разработка ТЗ на использование NoFollow,Noindex
200 | 6 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Написание ТЗ | Разработка ТЗ на микроформаты
201 | 6 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Написание ТЗ | Разработка ТЗ на YML
204 | 6 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Составление стратегии покупки ссылок в SAPE | Настройка фильтров
205 | 6 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Составление стратегии покупки ссылок в SAPE | Оценка ссылочных доноров
206 | 6 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Составление анкор листов
207 | 6 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Закупка ссылочного
208 | 6 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Проверка индексации ссылок
209 | 6 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Отслеживание качества ссылочного
210 | 6 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Обеление ссылочной массы
214 | 6 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии ГГЛ | Настройка фильтров
215 | 6 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии ГГЛ | Оценка ссылочных доноров
216 | 6 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии естественного роста
217 | 6 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии естественного роста | Подбор площадок
218 | 6 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии естественного роста | Написание текстов
219 | 6 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии естественного роста | Постинг
221 | 6 месяц | Отдел производства | SEO аналитик | Курирование сайта - модерация на наличие ошибок
222 | 6 месяц | Отдел производства | SEO аналитик | Создание отчетность по проекту
224 | 6 месяц | Отдел производства | Ведущий SEO специалист | Консультации и принятие решений по SEO стратегии - модерация
226 | 6 месяц | Отдел производства | Копирайтер | Написание текстов - кол-часов = текстов
229 | 6 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Реализация ТЗ на выделение первоисточников [rel=canonical]
230 | 6 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Реализация ТЗ на перелинковку внутри сайта
231 | 6 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Реализация ТЗ на SEOhide
235 | 7 месяц | Отдел Аккаунтинга | Аккаунт менеджер | Создание отчетность по проекту
236 | 7 месяц | Отдел Аккаунтинга | Аккаунт менеджер | Общение с клиентом
240 | 7 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Внедрение и курирование доработок по ТЗ разработанное на 2 этапе 3 месяц
242 | 7 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Написание ТЗ | Разработка ТЗ на испровление HTML ошибок
245 | 7 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Составление стратегии покупки ссылок в SAPE | Настройка фильтров
246 | 7 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Составление стратегии покупки ссылок в SAPE | Оценка ссылочных доноров
247 | 7 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Составление анкор листов
248 | 7 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Закупка ссылочного
249 | 7 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Проверка индексации ссылок
250 | 7 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Отслеживание качества ссылочного
251 | 7 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Обеление ссылочной массы
255 | 7 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии ГГЛ | Настройка фильтров
256 | 7 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии ГГЛ | Оценка ссылочных доноров
258 | 7 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии естественного роста | Подбор площадок
259 | 7 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии естественного роста | Написание текстов
260 | 7 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии естественного роста | Постинг
262 | 7 месяц | Отдел производства | SEO аналитик | Курирование сайта - модерация на наличие ошибок
263 | 7 месяц | Отдел производства | SEO аналитик | Создание отчетность по проекту
265 | 7 месяц | Отдел производства | SEO технолог | Разработка ТЗ на SEOмодули, Функциональные модули
267 | 7 месяц | Отдел производства | Ведущий SEO специалист | Консультации и принятие решений по SEO стратегии - модерация
269 | 7 месяц | Отдел производства | Копирайтер | Написание текстов - кол-часов = текстов
272 | 7 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Реализация ТЗ на новые страницы
276 | 8 месяц | Отдел Аккаунтинга | Аккаунт менеджер | Создание отчетность по проекту
277 | 8 месяц | Отдел Аккаунтинга | Аккаунт менеджер | Общение с клиентом
281 | 8 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Внедрение и курирование доработок по ТЗ разработанное на 2 этапе 7 месяц
282 | 8 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Написание ТЗ
285 | 8 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Составление стратегии покупки ссылок в SAPE | Настройка фильтров
286 | 8 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Составление стратегии покупки ссылок в SAPE | Оценка ссылочных доноров
287 | 8 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Составление анкор листов
288 | 8 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Закупка ссылочного
289 | 8 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Проверка индексации ссылок
290 | 8 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Отслеживание качества ссылочного
291 | 8 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Обеление ссылочной массы
295 | 8 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии ГГЛ | Настройка фильтров
296 | 8 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии ГГЛ | Оценка ссылочных доноров
298 | 8 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии естественного роста | Подбор площадок
299 | 8 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии естественного роста | Написание текстов
300 | 8 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии естественного роста | Постинг
302 | 8 месяц | Отдел производства | SEO аналитик | Курирование сайта - модерация на наличие ошибок
303 | 8 месяц | Отдел производства | SEO аналитик | Создание отчетность по проекту
305 | 8 месяц | Отдел производства | SEO технолог | Разработка ТЗ на SEOмодули, Функциональные модули
307 | 8 месяц | Отдел производства | Ведущий SEO специалист | Консультации и принятие решений по SEO стратегии - модерация
310 | 8 месяц | Отдел производства | Веб аналитик | Анализ страниц и ключевых слов на отказоустойчивость, конверсионность, популярность | ТЗ на улучшение
312 | 8 месяц | Отдел производства | Веб аналитик | Анализ целевой аудитории | ТЗ на улучшение
314 | 8 месяц | Отдел производства | Веб аналитик | Анализ каналов трафика | ТЗ на улучшение
316 | 8 месяц | Отдел производства | Веб аналитик | Анализ типов устройств | ТЗ на улучшение
318 | 8 месяц | Отдел производства | Веб аналитик | Анализ путей следования пользователей | ТЗ на улучшение
320 | 8 месяц | Отдел производства | Веб аналитик | Анализ форм | ТЗ на улучшение
321 | 8 месяц | Отдел производства | Веб аналитик | Создание сводок для клиента
322 | 8 месяц | Отдел производства | Веб аналитик | Анализ целей и событий
324 | 8 месяц | Отдел производства | Копирайтер | Написание текстов - кол-часов = текстов
327 | 8 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Реализация ТЗ на испровление HTML ошибок
328 | 8 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Реализация ТЗ на SEOмодули, Функциональные модули
332 | 9 месяц | Отдел Аккаунтинга | Аккаунт менеджер | Создание отчетность по проекту
333 | 9 месяц | Отдел Аккаунтинга | Аккаунт менеджер | Общение с клиентом
337 | 9 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Внедрение и курирование доработок по ТЗ разработанное на 2 этапе 8 месяц
338 | 9 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Написание ТЗ
341 | 9 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Составление стратегии покупки ссылок в SAPE | Настройка фильтров
342 | 9 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Составление стратегии покупки ссылок в SAPE | Оценка ссылочных доноров
343 | 9 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Составление анкор листов
344 | 9 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Закупка ссылочного
345 | 9 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Проверка индексации ссылок
346 | 9 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Отслеживание качества ссылочного
347 | 9 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Обеление ссылочной массы
351 | 9 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии ГГЛ | Настройка фильтров
352 | 9 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии ГГЛ | Оценка ссылочных доноров
354 | 9 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии естественного роста | Подбор площадок
355 | 9 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии естественного роста | Написание текстов
356 | 9 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии естественного роста | Постинг
358 | 9 месяц | Отдел производства | SEO аналитик | Разработка ТЗ на изменение форм на сайте
359 | 9 месяц | Отдел производства | SEO аналитик | Разработка ТЗ на фильтры и листинги
360 | 9 месяц | Отдел производства | SEO аналитик | Разработка ТЗ на изменение структуры страниц
361 | 9 месяц | Отдел производства | SEO аналитик | Курирование сайта - модерация на наличие ошибок
362 | 9 месяц | Отдел производства | SEO аналитик | Создание отчетность по проекту
364 | 9 месяц | Отдел производства | SEO технолог | Разработка ТЗ на SEOмодули, Функциональные модули
366 | 9 месяц | Отдел производства | Ведущий SEO специалист | Консультации и принятие решений по SEO стратегии - модерация
369 | 9 месяц | Отдел производства | Веб аналитик | Анализ страниц и ключевых слов на отказоустойчивость, конверсионность, популярность | ТЗ на улучшение
371 | 9 месяц | Отдел производства | Веб аналитик | Анализ целевой аудитории | ТЗ на улучшение
373 | 9 месяц | Отдел производства | Веб аналитик | Анализ каналов трафика | ТЗ на улучшение
375 | 9 месяц | Отдел производства | Веб аналитик | Анализ типов устройств | ТЗ на улучшение
377 | 9 месяц | Отдел производства | Веб аналитик | Анализ путей следования пользователей | ТЗ на улучшение
379 | 9 месяц | Отдел производства | Веб аналитик | Анализ форм | ТЗ на улучшение
380 | 9 месяц | Отдел производства | Веб аналитик | Создание сводок для клиента
381 | 9 месяц | Отдел производства | Веб аналитик | Анализ целей и событий
383 | 9 месяц | Отдел производства | Копирайтер | Написание текстов - кол-часов = текстов
386 | 9 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Реализация ТЗ на SEOмодули, Функциональные модули
390 | 10 месяц | Отдел Аккаунтинга | Аккаунт менеджер | Создание отчетность по проекту
391 | 10 месяц | Отдел Аккаунтинга | Аккаунт менеджер | Общение с клиентом
395 | 10 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Внедрение и курирование доработок по ТЗ разработанное на 2 этапе 9 месяц
398 | 10 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Составление стратегии покупки ссылок в SAPE | Настройка фильтров
399 | 10 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Составление стратегии покупки ссылок в SAPE | Оценка ссылочных доноров
400 | 10 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Составление анкор листов
401 | 10 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Закупка ссылочного
402 | 10 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Проверка индексации ссылок
403 | 10 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Отслеживание качества ссылочного
404 | 10 месяц | Отдел производства | SEO специалист | Ссылочное [Покупная/ежемесячная] | Обеление ссылочной массы
408 | 10 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии ГГЛ | Настройка фильтров
409 | 10 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии ГГЛ | Оценка ссылочных доноров
411 | 10 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии естественного роста | Подбор площадок
412 | 10 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии естественного роста | Написание текстов
413 | 10 месяц | Отдел производства | PR менеджер | LinkBuilding | Составление стратегии естественного роста | Постинг
415 | 10 месяц | Отдел производства | SEO аналитик | Курирование сайта - модерация на наличие ошибок
416 | 10 месяц | Отдел производства | SEO аналитик | Создание отчетность по проекту
417 | 10 месяц | Отдел производства | SEO аналитик | Коммерческая Аналитика
418 | 10 месяц | Отдел производства | SEO аналитик | Запуск A/B теста
419 | 10 месяц | Отдел производства | SEO аналитик | Аналитика A/B тестирования
421 | 10 месяц | Отдел производства | SEO технолог | Разработка ТЗ на SEOмодули, Функциональные модули
423 | 10 месяц | Отдел производства | Ведущий SEO специалист | Консультации и принятие решений по SEO стратегии - модерация
426 | 10 месяц | Отдел производства | Веб аналитик | Анализ страниц и ключевых слов на отказоустойчивость, конверсионность, популярность | ТЗ на улучшение
428 | 10 месяц | Отдел производства | Веб аналитик | Анализ целевой аудитории | ТЗ на улучшение
430 | 10 месяц | Отдел производства | Веб аналитик | Анализ каналов трафика | ТЗ на улучшение
432 | 10 месяц | Отдел производства | Веб аналитик | Анализ типов устройств | ТЗ на улучшение
434 | 10 месяц | Отдел производства | Веб аналитик | Анализ путей следования пользователей | ТЗ на улучшение
436 | 10 месяц | Отдел производства | Веб аналитик | Анализ форм | ТЗ на улучшение
437 | 10 месяц | Отдел производства | Веб аналитик | Создание сводок для клиента
438 | 10 месяц | Отдел производства | Веб аналитик | Анализ целей и событий
440 | 10 месяц | Отдел производства | Копирайтер | Написание текстов - кол-часов = текстов
443 | 10 месяц | Отдел производства | Юзабилист | A/B тестирование | ТЗ на новые страницы
445 | 10 месяц | Отдел производства | Дизайнер | Дизайн новых страниц для A/B тестирования
447 | 10 месяц | Отдел производства | Верстальщик | Верстка новых страниц для A/B тестирования
450 | 10 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Интеграция новой страницы в сайт для A/B тестирования
451 | 10 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Реализация ТЗ на SEOмодули, Функциональные модули
452 | 10 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Реализация ТЗ на изменение форм на сайте
453 | 10 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Реализация ТЗ на фильтры и листинги
454 | 10 месяц | Клиент | Программист [Клиент] | Реализация ТЗ на изменение структуры страниц